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	VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

TỈNH QUẢNG NGÃI

CHI NHÁNH KHU VỰC V
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số   3140    /BC-CNKVV 
	Nghĩa Hành, ngày 30 tháng 7 năm 2026


BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 1876/KH-VPĐKĐ đến ngày 30/7/2026

Thực hiện theo nội dung Thông báo số 06/TB-TCT Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Đình Phong, Tổ trưởng Tổ công tác 371 – Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch số 1876/KH-VPĐKĐ ngày 28/5/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực V xin báo cáo kết quả như sau:
1. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1876/KH-VPĐKĐ và khối lượng công việc còn lại.
Chi nhánh tổ chức quán triệt các nhiệm vụ được giao Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 1939/VPĐKĐĐ-CN&KTĐC ngày 01/6/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đến toàn thể cán bộ, viên chức người lao động, đã chủ động trong công tác chỉ đạo đồng bộ, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn Chi nhánh quản lý, xây dựng và ban hành Kế hoạch số 2349/KH-CNKVV ngày 05/6/2026 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo Kế hoạch số 128/KH-UBND (đợt 2), cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu và phạm vi triển khai trên địa bàn quản lý.
- Qua thống kê, tổng số thửa cần làm sạch giữ liệu thuộc nhóm 2 là: 99.789 thửa.
- Tổng số thửa đất đã chuyển từ nhóm 2 sang nhóm 1 là: 72.390 thửa.
- Tổng số thửa đất cần làm giàu làm sạch thuộc nhóm 2 thống kê đến ngày 30/7/2026 là: 23.557 thửa trong đó:

	STT
	Nội dung
	Tổng khối lượng thửa đất thuộc nhóm 2 theo kế hoạch giao
	Tổng khối lượng thửa đất thuộc nhóm 2 thống kê ngày 30/7/2026
	Tổng khối lượng thửa đất đã thực hiện



	1
	Thửa đất chưa có dữ liệu không gian
	5.223
	147
	5.076

	2
	Thửa đất thiếu hồ sơ quét
	20.836
	5.310
	15.526

	3
	Thửa đất chưa xác thực chủ
	62.789
	8.928
	53.861

	4
	Thửa đất thiếu thông tin khác
	128.931
	18.801
	110.130


2. Kết quả phối hợp với Công an cấp xã trong công tác đối soát, xác thực thông tin người sử dụng đất.
Khối lượng Công an các xã cung cấp thông tin cho Chi nhánh đến ngày 30/7/2026:

	STT
	Xã
	Khối lượng Chi nhánh chuyển Công an
	Khối lượng Công an phản hồi đầy đủ thông tin
	Khối lượng Công an phản hồi không đầy đủ thông tin
	Khối lượng Công an chưa phản hồi 
	Ghi chú

	1
	Xã Đình Cương
	12883
	1659
	11.224
	0
	Chưa gửi công văn cung cấp

	2
	Xã Nghĩa Hành
	1526
	967
	559
	0
	Đã gửi công văn cung cấp

	3
	Xã Phước Giang
	10307
	5116
	5191
	0
	Đã gửi công văn cung cấp

	4
	Xã Thiện Tín
	3835
	1880
	1955
	0
	Đã gửi công văn cung cấp

	5
	Xã Sơn Mai
	15536
	10865
	4671
	0
	Đã gửi công văn cung cấp

	6
	Xã Minh Long
	27123
	10552
	16571
	0
	Đã gửi công văn cung cấp

	Tổng
	71.210
	31.039
	35.540
	0
	


Đối với khối lượng thông tin Công an các xã đã cung cấp Chi nhánh đã tổ chức triển khai, rà soát nhập liệu đồng thời Chi nhánh tổng hợp các trường dữ liệu mã định danh do Công an tỉnh cung cấp để phối hợp với Phòng Công nghệ và Kỹ thuật địa chính để triển khai công tác cập nhật, bổ sung các trường dữ liệu thiếu hụt vào hệ thống.
Hiện nay Chi nhánh đã tổ chức rà soát lại các trường hợp chưa được cập nhật đầy đủ thông tin theo danh sách mà Công an các xã đã gửi Chi nhánh để tổng hợp danh sách chuyển Công an các xã lần 2 trong ngày 31/7/2026.
3. Kết quả phối hợp với UBND các xã trong công tác bổ sung, thu thập giấy chứng nhận, thông tin người sử dụng đất.

Khối lượng UBND các xã cung cấp thông tin cho Chi nhánh đến ngày 30/7/2026:

	STT
	Xã
	Khối lượng Chi nhánh chuyển UBND xã
	Khối lượng UBND xã phản hồi đầy đủ thông tin
	Khối lượng UBND xã phản hồi không đầy đủ thông tin
	Khối lượng UBND xã chưa phản hồi 

	1
	Xã Đình Cương
	796
	442
	0
	354

	2
	Xã Nghĩa Hành
	652
	106
	0
	546

	3
	Xã Phước Giang
	641
	165
	0
	476

	4
	Xã Thiện Tín
	723
	433
	0
	290

	5
	Xã Sơn Mai
	323
	55
	0
	268

	6
	Xã Minh Long
	1284
	150
	0
	1134

	Tổng
	4419
	1351
	0
	3068



Qua tổng hợp và phối hợp với UBND các xã trong công tác hướng dẫn và thu thập đối với các trường hợp thiếu hồ sơ quét Giấy chứng nhận, UBND các xã đã tổ chức triển khai đầy đủ đến từng người dân, trường hợp còn thiếu xót theo danh sách mà Chi nhánh đã gửi về cho UBND các xã. Tuy nhiên hiện nay khối lượng thu thập ở một số xã ở huyện Minh Long (cũ) khối lượng đạt thấp, nguyên nhân đặt thù người dân đa phần dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền vận động người dân cũng như thường xuyên đi làm ăn xa không gặp được.


4. Đánh giá Kế quả thực hiện theo Thông báo số 06/TB-TCT 

4.1 Kết quả thực hiện các nội dung phải hoàn thành trước ngày 15/7/2026


- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực V đã tổ chức thực hiện rà soát, sao lục toàn bộ hồ sơ lưu trữ tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất còn thiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai cần bổ sung hồ sơ quét (Giấy chứng nhận QSD đất) với khối lượng 4.419 trường hợp Chi nhánh đã lập danh sách chuyển về UBND các xã để tổ chức phối hợp thu thập.


- Đối với các trường hợp thiếu dữ liệu không gian còn 147 thửa Chi nhánh sẽ tổ chức rà soát và cập nhật đến ngày 02/8/2026.

4.2 Kết quả thực hiện các nội dung phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026


Theo số liệu tổng số thửa đất cần làm giàu làm sạch thuộc nhóm 2 thống kê đến ngày 30/7/2026 là: 23.557 thửa. Trong đó: 

- Khối lượng thửa đất thiếu trường thông tin mã định danh 10.712 trường hợp. Các xã khối lượng thửa đất nhóm 2 còn lại lớn nhất là xã Minh Long (10.032) và xã Sơn Mai (4.393). Khối lượng thông tin mã định danh do Công an xã cung cấp cho Chi nhánh không đầy đủ theo danh sách chuyển đến 35.540 người.


- Khối lượng thửa đất thiếu thông tin giấy chứng nhận, hồ sơ quét theo thống kê 5310 thửa. Hiện nay, Chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ quét do UBND xã chuyển đến 1351 thửa. Ngoài ra, Chi nhánh thực hiện sao lục các giấy chứng nhận đã được cấp giấy chứng nhận theo dự án Vlap nhưng chưa ký nhận, thực hiện cập nhật thông tin hồ sơ quét do UBND xã chuyển đến kịp thời. 


Qua tổng hợp khối lượng công việc, số lượng thửa đất cần cập nhật thông tin để chuyển từ nhóm 2 sang nhóm 1 lớn, khối lượng thu thập từ các cơ quan đã được cập nhật lên hệ thống đầy đủ nhưng thửa đất thuộc nhóm 2 lớn hiện còn 23.557 thửa đất. Đến ngày 31/7/2026, Chi nhánh chưa thể hoàn thành theo nội dung Thông báo số 06/TB-TCT Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Đình Phong, Tổ trưởng Tổ công tác 371 – Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch số 1876/KH-VPĐKĐ ngày 28/5/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân:


- Thông tin người sử dụng đất trong cơ sở dữ liệu đất đai không có năm sinh, chứng minh nhân dân (phần lớn ở xã Sơn Mai, xã Minh Long), người sử dụng đất đã chết không đủ cơ sở để Công an xã cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định.


- Giấy chứng nhận cấp hộ ông hoặc hộ bà, cơ sở dữ liệu đất đai có thêm thông tin của của vợ hoặc chồng của chủ hộ nhưng không có thông tin đầy đủ về ngày tháng năm sinh, mã định danh nên không đủ cơ sở để thu thập, cập nhật vào dữ liệu.

Vì vậy Chi nhánh xin gia hạn hoàn thành khối lượng còn lại với 23.557 thửa đất còn lại đến hết ngày 30/8/2026.
5. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị:

(1) Khối lượng dữ liệu thửa đất cần rà soát, bổ sung và hoàn thiện còn rất lớn, trong khi phần lớn nhân sự tại Chi nhánh phải kiêm nhiệm, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC phát sinh hằng ngày nên khối lượng công việc cần phải thực hiện là rất lớn.
 (2) Khối lượng thông tin hiện tại Công an các đã gửi danh sách đối soát cho Chi nhánh là 71.210 trường hợp. Tuy nhiên khối lượng rà soát không có thông tin, không đầy đủ thông tin của Công an các xã với khối lượng 21.973 trường hợp


(3) Chủ sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận tuy nhiên qua thu thập thông tin tại xã thì đã chết lâu không có mã định danh, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký biến động cho người đang sử dụng đất vì vậy Chi nhánh chưa có cơ sở để cập nhật hệ thống.

(4) Trường hợp dữ liệu không gian trước đây chỉnh lý thu hồi đất đối với các công trình dạng tuyến khi thu hồi đất chia đôi thửa đất và được đánh số thửa mới trên bản đồ địa chính và bản đồ không gian, tuy nhiên đối với giấy chứng nhận chỉ chỉnh lý phần diện tích thu hồi và phần diện tích còn lại sau khi thu hồi nên không đồng bộ được giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 1876/KH-VPĐKĐ đến ngày 30/07/2026 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực V kính báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh./.
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